## Tabelle1
Projektstart: | 2018-10-08
Aktion | Anfang | Ende | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3
Login-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Profilübersicht-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Gruppenerstellung-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Terminerstellung-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Wochenkalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Monatskalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Jahreskalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-08 | 2018-11-14
Pflichtenheft erarbeiten | 2018-10-24 | 2018-11-07
Projektplan erarbeiten | 2018-10-31 | 2018-11-14
Seiten zusammenfügen und testen | 2018-11-01 | 2018-11-22
Datenbank integrieren | 2018-11-15 | 2018-12-15
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1 | 2018-10-15 | 2018-06-01
Erarbeitung von Funktionalen Anforderungen 2 | 2018-10-16 | 2018-06-12
Projektabgleich/Pflichtenheft | 2018-10-17 | 2018-06-03
Projektabgleich/Pflichtenheft | 2018-10-17 | 2018-06-03
Suche/Korrektur von Fehlern | 2018-12-20 | 2019-01-16
Dokumentation
Projektvideo erstellen
Abgabe Projektbericht | 2018-01-16
Teammitglied A | Annika Kokenkemper
Teammitglied B | Sabrina Beine
Teammitglied C | Melina Lanvermann
Teammitglied D | Alexander Hermes
Teammitglied E | Fabian Suchan
Alle Teammitglied
A, D, E Teammitglieder
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1
Registrierung
Login/Anmeldung
Kalender wird als Tabelle dargestellt
Woche und Datum bei jedem Tag erkennbar
Das Aktuelle Datum wird angezeigt
Termine haben eine Namen sowie Zeiten
Eintragung von Terminen möglich
Bearbeitung und Löschung von eingetragenen Terminen
Termine für Gruppen erstellen
Gruppe beitreten und verlassen
Gruppen Termine anzeigen
Nutzer hat eigenen Kalender (nur seine Termine)
Ansichtswechsel(Monats/Jahr) bei Kalendern
ElternAccounts mit Sonderrechten
Icons können gesetzt werden
Gruppenmitglieder können Termine erstellen
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 2
Ein Nutzer kann in mehreren Gruppen sein
Ein Nutzer muss zu einer Gruppe eingeladen werden
Gruppenmitglieder können Termine annehmen und ablehnen
Der Nutzer sieht nur Kalender auf die er Zugriff hat.