## Tabelle1
Projektstart: | 2018-10-08
Aktion | Anfang | Ende | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10
Pflichtenheft/Projektplan erarbeiten. | 2018-10-09 | 2018-11-09
Grundgerüst erstellen | 2018-10-10 | 2018-11-10
JavaScript hinzufügen | 2018-10-25 | 2018-11-30
Seiten zusammenfügen und testen | 2018-11-01 | 2018-11-22
Fehler finden und beseitigen | 2018-10-09 | 2018-01-07
Datenbank erstellung | 2018-10-14 | 2018-05-18
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1 | 2018-10-15 | 2018-06-01
Erarbeitung von Funktionalen Anforderungen 2 | 2018-10-16 | 2018-06-12
Projektabgleich/Pflichtenheft | 2018-10-17 | 2018-06-03
Kontrolle vor Abgabe | 2018-12-20 | 2019-01-16
Abgabetermin Projekt | 2018-01-16
Teammitglied A | Annika Kokenkemper
Teammitglied B | Sabrina Beine
Teammitglied C | Melina Lanvermann
Teammitglied D | Alexander Hermes
Teammitglied E | Fabian Suchan
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1 | In Bearbeitung | Fertig
Registrierung
Login/Anmeldung
Kalender wird als Tabelle dargestellt |  | x
Woche und Datum bei jedem Tag erkennbar |  | x
Das Aktuelle Datum wird angezeigt
Termine haben eine Namen sowie Zeiten
Eintragung von Terminen möglich
Bearbeitung und Löschung von eingetragenen Terminen
Termine für Gruppen erstellen
Gruppe beitreten und verlassen
Gruppen Termine anzeigen
Nutzer hat eigenen Kalender (nur seine Termine)
Ansichtswechsel(Monats/Jahr) bei Kalendern |  | x
ElternAccounts mit Sonderrechten
Icons können gesetzt werden
Gruppenmitglieder können Termine erstellen
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 2
Ein Nutzer kann in mehreren Gruppen sein
Ein Nutzer muss zu einer Gruppe eingeladen werden
Gruppenmitglieder können Termine annehmen und ablehnen
Der Nutzer sieht nur Kalender auf die er Zugriff hat.