## Tabelle1
Projektstart: | 2018-10-08
Aktion | Anfang | Ende | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW3
Login-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Profilübersicht-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Gruppenerstellung-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Terminerstellung-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Wochenkalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Monatskalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Jahreskalender-Seite Grundgerüst | 2018-10-10 | 2018-11-14
Pflichtenheft erarbeiten | 2018-10-08 | 2018-11-07
Projektplan erarbeiten | 2018-10-24 | 2018-11-14
Seiten zusammenfügen und verbinden | 2018-10-31 | 2018-11-21
Datenbank integrieren | 2018-11-09 | 2018-12-12
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1 | 2018-10-10 | 2018-11-28
Erarbeitung von Funktionalen Anforderungen 2 | 2018-11-14 | 2018-12-26
Projektabgleich/Pflichtenheft | 2018-12-12 | 2019-01-09
Projektvideo erstellen | 2018-12-19 | 2019-01-09
eventuelle einbindung von Wunschkriterien | 2018-10-26 | 2019-01-09
Suche/Korrektur von Fehlern | 2018-12-12 | 2019-01-16
Dokumentation | 2018-10-12 | 2019-01-16
Vortschritsbericht | 2018-10-08 | 2019-01-16
Abgabe Projektbericht | 2018-01-16
Teammitglied A | Annika Kokenkemper
Teammitglied B | Sabrina Beine
Teammitglied C | Melina Lanvermann
Teammitglied D | Alexander Hermes
Teammitglied E | Fabian Suchan
Alle Teammitglied
Teammitglieder A, D, E
Teammitglieder A, B
Teammitglieder B, C
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 1 | 2018-10-10 | 2018-11-28
Kalender wird als Tabelle dargestellt | 2018-10-10 | 2018-10-31
Woche und Datum bei jedem Tag erkennbar | 2018-10-10 | 2018-11-04
Das Aktuelle Datum wird angezeigt | 2018-10-10 | 2018-11-07
Wochen-, Monats-, Jahreswechsel | 2018-10-10 | 2018-11-14
Ansichtswechsel(Wocche/Monats/Jahr) bei Kalendern | 2018-10-31 | 2018-11-18
Termine haben eine Namen sowie Zeiten | 2018-11-07 | 2018-11-21
Gruppe erstellen | 2018-11-07 | 2018-11-21
Nutzer hat eigenen Kalender (nur seine Termine) | 2018-11-14 | 2018-11-21
Registrierung | 2018-11-14 | 2018-11-21
Login/Anmeldung | 2018-11-14 | 2018-11-21
Bearbeitung und Löschung von eingetragenen Terminen | 2018-11-14 | 2018-11-28
Eintragung von Terminen im Kalender | 2018-11-14 | 2018-11-28
Termine von allen Gruppenmitglieder angezeigen | 2018-11-14 | 2018-11-28
Erarbeitung der Funktionalen Anforderungen 2 | 2018-11-14 | 2018-12-26
Gruppentermine erstellen | 2018-11-14 | 2018-12-05
Der Nutzer sieht nur Kalender auf die er Zugriff hat. | 2018-11-14 | 2018-12-05
Ein Nutzer kann in mehreren Gruppen sein | 2018-11-14 | 2018-12-05
Ein Nutzer muss zu einer Gruppe eingeladen werden | 2018-11-14 | 2018-12-12
Gruppen Termine anzeigen | 2018-11-21 | 2018-12-05
Bei Gruppentermine annehmen, ablehnen, abmelden | 2018-11-25 | 2018-12-12
Termine für Gruppen beitreten und verlassen | 2018-11-25 | 2018-12-12
ElternAccounts mit Sonderrechten | 2018-11-21 | 2018-12-19
Profilbild und KalenderHintergrund Userbild zuteilen | 2018-12-12 | 2018-12-26
Icons können gesetzt werden | 2018-12-12 | 2018-12-26
|  |  | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW3